## كيف يُستعمل
ملفّ مهامّ ضمان — كيف يُستعمل
الغرض | موضعٌ واحد لكل ما بقي: عطبٌ يُصلَح، أو ميزةٌ تُبنى، أو قرارٌ يُتَّخذ. بديلاً عن الخطّة العامّة التي لم تُفد.
لماذا صغيرة | كل بند يُنجَز ويُجرَّب في جلسةٍ واحدة. البنود العامّة («إكمال المحاسبة») لا يُعرف متى تنتهي فلا تبدأ.
العمود الأهمّ | «كيف تُجرَّب» — خطواتٌ تفعلها بنفسك لتقول: تمّت أو لم تتمّ. بلا انتظار من يشرح.
الحالات | لم تبدأ · قيد التنفيذ · جاهزة للاختبار · مكتملة
الأولويّة | ١ عاجل (عطبٌ قائم أو مانعُ إصدار) · ٢ مهمّ · ٣ مُجدوَل · ٤ لاحقاً
المواعيد | تقديريّة، بأيّام عملٍ من الأحد ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦، والأسبوع أحد–خميس. ترتيبُها أصدقُ من تاريخها.
التحديث | الملفّ يُبنى من backend/scripts/build-backlog.js — تُحرَّر الحالة هناك ثم:
node backend/scripts/build-backlog.js
فلا يتقادم بصمتٍ كما يتقادم ملفٌّ يُحرَّر باليد.

## المهام
رقم | الحالة | القسم | المهمّة | ما هي ولماذا | كيف تُجرَّب | الحجم | الأولويّة | الموعد المقترح | من اختبرها | ملاحظاتك
1 | جاهزة لاختبارك | الرئيسية | إضافة عميل من نافذةٍ منبثقة لا بالانتقال | زرّ «إضافة عميل» ينقل إلى شاشة العملاء، فيخرج المستخدم من سياقه ويعود بنفسه. والنافذة المنبثقة موجودة أصلاً (QuickClientModal) وتُستعمل في نقطة البيع. | الرئيسية ← «إضافة عميل» ← تفتح نافذة فوق الصفحة ← احفظ ← تبقى في الرئيسية وتظهر رسالة نجاح. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | —
2 | جاهزة لاختبارك | الرئيسية | روابط: فاتورة بيع · فاتورة شراء · عرض سعر | ثلاثة إجراءات يوميّة لا مدخل لها من الرئيسية، فتُفتح من القائمة الجانبية في كل مرّة. | الرئيسية ← صفٌّ ثانٍ تحت الأزرار الأربعة ← كل زرّ يفتح شاشته الصحيحة. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | —
3 | جاهزة لاختبارك | الرئيسية | أربعة أرقام: المبيعات · الأرباح · المرتجعات · الرصيد | المرتجعات والرصيد لا يظهران في الرئيسية اليوم، ويُسألان يومياً. المصادر جاهزة: fetchNetProfit و fetchReturnsSummary و fetchMoneyBalances. | الرئيسية ← أربع بطاقات جديدة ← قارن الرصيد بشاشة «الأرصدة»، والمرتجعات بتقرير المرتجعات لنفس المدّة. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
4 | جاهزة لاختبارك | الرئيسية | بطاقة «المشتريات» تعرض صفراً دائماً | عطبٌ قائم: القيمة مكتوبة صراحةً formatCurrency(0) في الشيفرة، فلا تتغيّر مهما اشتُري. | سجّل فاتورة شراء اليوم ← الرئيسية ← البطاقة تعرض قيمتها لا صفراً. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | —
5 | جاهزة لاختبارك | نقطة البيع | «منتج سريع» لا يعمل | البطاقة تَعِد بـ«إضافة منتج بدون تفاصيل» وكل ما تفعله وضعُ المؤشّر في خانة البحث. التعليق في الشيفرة يقرّ بذلك: no-op مع TODO. | نقطة البيع ← «منتج سريع» ← نافذة تطلب الاسم والسعر ← احفظ ← يُضاف الصنف للسلّة وللمخزون. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
6 | جاهزة لاختبارك | التأسيس | معالج الإعداد للحساب الجديد | الحساب الجديد يبدأ فارغاً بلا دليل: بيانات المنشأة، السجل والضريبة، أول فرع، الأرصدة الافتتاحية، أول مستخدم. اليوم تُكتشف من شاشة الإعدادات بالصدفة. | سجّل حساباً جديداً ← يُساق إلى خمس خطواتٍ قابلة للتخطّي ← يصل لأول فاتورة صحيحة بلا فتح الإعدادات. | كبيرة (يوم+) | 1 | —
7 | جاهزة لاختبارك | التأسيس | شريط «بياناتك ناقصة» في الرئيسية | من تخطّى الإعداد لا يعرف ما ينقصه حتى تُرفض فاتورته. | احذف الرقم الضريبي ← الرئيسية ← شريطٌ يذكر الناقص ويصل إليه. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
8 | جاهزة لاختبارك | المنصّة | «إدارة الاشتراكات» تعرض الاشتراكات لا المنشآت | المنشأة بلا اشتراكٍ لا تظهر أصلاً — نحو عشرة حسابات إنتاج غير مرئية لمن يديرها، فلا تُفعَّل ولا تُتابَع. | أنشئ حساباً بلا اشتراك ← يظهر في القائمة بحالة «بلا اشتراك». | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
9 | جاهزة لاختبارك | الأمن | قصر الدخول على شبكة الفرع وموقعه — مبنيٌّ، يحتاج تجربة | طُلب بناؤه فتبيّن أنه قائمٌ منذ قبل: نموذج الفرع فيه geofence (تفعيل وإحداثيات ونصف قطر) و ipAllowlist، ومسارُ الدخول يفرضهما على الكاشير ومدير الفرع ويُعفي المالك — ويُقدّم فحصَ عنوان الشبكة أولاً لأنه لا يحتاج تعاونَ المتصفّح، ثم الموقع. وشاشةُ الفروع تعرض الحقلين. فلا يُبنى ثانيةً بل يُجرَّب ويُوثَّق. وهذا هو البديل العمليّ لطلب «الماك أدريس»: عنوانُ شبكة المكتب يؤدّي الغرض، والواي فاي الثابت يزيده دقّة. | الفروع ← فعّل الموقع بنصف قطر ١٠٠ متر ← ادخل بحساب كاشير من داخل الفرع: يعمل ← من شبكةٍ أخرى: يُمنع برسالة. ثم أضف عنوان شبكة المكتب إلى القائمة المسموحة ← الدخول من غيرها يُمنع قبل أن يُسأل عن الموقع. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | —
10 | جاهزة لاختبارك | التنبيهات | محوران للتصفية وترقيمٌ وتجاهُل | الحالة والأهميّة صفتان لا صفة، فصُفّتا في محورين. ومعهما ✕ لكل تنبيه، و«تجاهل الكل»، و«عرض المزيد». | التنبيهات ← «غير المقروء» + «مهم» معاً ← ✕ على تنبيه يختفي فوراً ← «عرض المزيد» لا يكرّر ولا يُسقط. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
11 | جاهزة لاختبارك | المظهر | الهويّة الفيروزية في الشاشات كلّها | ٤٧٩٦ لوناً صريحاً نُقلت إلى رموز، ثم قُلبت الهويّة بتحرير ثلاثة أسطر. | تصفّح عشر شاشاتٍ داخلية ← لا يبقى ذهبي ← اطبع فاتورة ← ألوانها سليمة. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
12 | جاهزة لاختبارك | الهويّة | شعار TOP SAS في الشريط والدخول واللسان | الصفحات الداخلية كانت لا تزال على وثاق تك، ومعها أيقونة اللسان وعنوان الصفحة. | حدّث الصفحة بقوّة ← الشريط والدخول والتسجيل وأيقونة اللسان: TOP SAS. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
13 | جاهزة لاختبارك | البنية | بوّابة انحراف الفهارس | فهرسا TTL ناقصان في الاختبار كانا سيجعلان تجميعتين تنمُوان بلا حدّ. وسكربتُ المزامنة لم يكن يرى النموذجين أصلاً. | /api/health ← indexDrift يساوي صفراً في الإنتاج والاختبار. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | —
14 | لم تبدأ | المحاسبة | ازدواج الذمم المدينة — لم يُعَد إنتاجه، ويلزم بيانٌ منك | بُحث في المواضع الثلاثة التي قد يقع فيها فلم يقع في أيّها: (١) القيود — البيعة الآجلة تُقيَّد مرّةً واحدة مدينةً في ١١٣٠، والسداد يُنقصها، والمرتجع كذلك؛ (٢) المصدران — رصيدُ بطاقة العميل (currentBalance) ومجموعُ ١١٣٠ في القيود متطابقان بعد بيعةٍ وسدادٍ جزئيٍّ وبيعتين متتاليتين؛ (٣) لوحة المالية — «ديونٌ جديدة في المدّة» و«إجمالي المستحقّ» رقمان منفصلان لا يُجمعان. وأُضيف اختبارٌ يقفل الاثنين معاً (receivablesMirror) فأيُّ انفراقٍ لاحقٍ يسقط الفحص. فيبقى السؤال: في أيّ شاشةٍ أو تقريرٍ رُئي الرقم مضاعفاً؟ فبلا ذلك لا يُصلَح إلا بالحدس — والحدسُ في المحاسبة يُنشئ عطباً ثانياً فوق الأول. | أرِ الشاشة التي ظهر فيها الرقم مضاعفاً، ومعها رقمُ العميل والمدّة — ثم يُقارن بما في ميزان المراجعة. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | 2026-08-24
15 | لم تبدأ | الهويّة | حسم اسم العلامة قانونياً قبل التوسّع | بحث SAIP: «TOP SAS» صفر نتائج، لكن ٣٤ علامة تحوي SAS وأكثرها في الفئة ٩ (البرمجيات) — وSAS Institute تُنازع في ٩ و٤٢ وهما فئتا هذا المنتج. الصفرُ ليس براءة: البحث مطابقةٌ تامّة بلا حرفٍ بديل. | رأيُ وكيل علامات تجارية مكتوب على الفئتين ٩ و٤٢. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | 2026-08-24
16 | لم تبدأ | البنية | رفع حجب الفوترة في GitHub | الإجراءات كلُّها موقوفة لعجز الدفع عن ٠٫٠٦ دولار: لا اختبارات، ولا فحص نشر. وسجلّ المستودع يذكر حجباً سابقاً لم يُرفع إلا بتدخّل الدعم — فالبطاقات المدفوعة مسبقاً مرفوضة أصلاً. | ادفع ← أعِد تشغيل آخر تشغيلٍ فاشل ← يخضرّ. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | 2026-08-25
17 | لم تبدأ | البنية | التأكّد من عمل النسخ الاحتياطي على كونتابو | النسخة الليلية توقّفت منذ ١٨ أغسطس بسبب الحجب، وعنقود Atlas مشتركٌ بلا نسخٍ من المزوّد. رُكّب البديل على الخادم وينقصه ثلاثة أسرار. | backup-configure ثم backup-mongo ← لقطةٌ جديدة في restic snapshots ← ثم جرّب استرجاعها فعلاً. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | 2026-08-25
18 | لم تبدأ | الإصدار | دمج testing إلى main | كلُّ ما بُني منذ ٦ أغسطس ما زال في testing: الترميز اللوني، والهويّة، والتنبيهات، وتصفية التصنيفات. | بعد اختبارك للبنود المنجَزة ← دمج ← فحص النشر يخضرّ ← الإنتاج يعمل. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 1 | 2026-08-25
19 | لم تبدأ | نقطة البيع | إضافة تصنيف من داخل شاشة البيع | التصنيف الجديد يحتاج الخروج إلى شاشة المنتجات ثم العودة، والكاشير قد لا يملك صلاحيتها. | نقطة البيع ← «＋ تصنيف» ← أضف ← يظهر في شريط التصنيفات فوراً بلا إعادة تحميل. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-08-26
20 | لم تبدأ | نقطة البيع | بطاقة «ملاحظة» لا تفعل شيئاً | no-op صريح في الشيفرة (TODO) — بطاقةٌ تُضغط ولا يقع شيء، وهي أسوأ من غيابها. | نقطة البيع ← «ملاحظة» ← نافذة تكتب فيها ← تظهر الملاحظة على الفاتورة المطبوعة. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-08-26
21 | لم تبدأ | المنتجات | هامش الربح ولون التحذير عند البيع بخسارة | أُضيف في صفحة المنتجات؛ يحتاج تأكيداً أنه يعمل مع الأسعار الثلاثة للجملة. | أضف منتجاً بتكلفة ١٠٠ وسعر ٩٠ ← يظهر الهامش سالباً بالأحمر. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 2 | 2026-08-26
22 | لم تبدأ | المشتريات | «تراجع عن الاستلام» لأمر الشراء | الاستلام يزيد المخزون ولا سبيل لعكسه إن أُدخل غلطاً، فيُصحَّح بحركة يدوية تُفسد التتبّع. | استلم أمر شراء ← تراجع ← يعود المخزون ويُلغى القيد المحاسبي. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-08-27
23 | لم تبدأ | المحاسبة | قيود البيع والشراء عبر جدول الربط | الحسابات مكتوبة في الشيفرة، فمن غيّر شجرة حساباته لم تتبعه القيود. | غيّر حساب المبيعات في «ربط الحسابات» ← بِع ← القيد يذهب للحساب الجديد. | كبيرة (يوم+) | 2 | 2026-08-30
24 | لم تبدأ | التقارير | تقرير التدفّق النقدي | مطلوبٌ لأي منشأةٍ تُراجَع، وغيرُ موجود. | التقارير ← التدفّق النقدي ← المدّة ← المجموع يطابق حركة الصندوق والبنك. | كبيرة (يوم+) | 2 | 2026-09-01
25 | لم تبدأ | التقارير | أعمار ديون الموردين | يوجد نظيره للعملاء ولا يوجد للموردين، فلا يُعرف المستحقّ ومتى. | التقارير ← أعمار الدائنين ← الأعمدة ٣٠/٦٠/٩٠ يوماً. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-01
26 | لم تبدأ | التقارير | كشف حساب عميل مستقلّ للطباعة | الكشف داخل بطاقة العميل ولا يُطبع وحده ليُرسل. | العميل ← كشف حساب ← طباعة ← ترويسة المنشأة والرصيد الافتتاحي والختامي. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-02
27 | لم تبدأ | الهويّة | نسخة الشعار بخلفيةٍ شفّافة (PNG/SVG) | الملفّات الأربعة كلُّها JPEG بخلفيةٍ بيضاء مطبوعة، فيظهر الشعار مربّعاً أبيض على الشريط الداكن. والنقطيّ لا يكبر للّوحات والطباعة. | الشريط الجانبي ← الشعار بلا مربّعٍ أبيض حوله. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 2 | 2026-09-02
28 | لم تبدأ | التصميم | الترويسة تعرض العلامة مرّتين وتُخفي هويّة المنشأة | في التصميم المقترح يظهر شعار TOP SAS في الشريط وفي الترويسة معاً، وفي موضع اسم المنشأة والمستخدم. وهذا نظامٌ متعدّد المنشآت: من يعمل على حسابين يحتاج أن يعرف أين هو. | الترويسة تعرض اسم المنشأة والمستخدم؛ شعار المزوّد في الشريط وحده. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 2 | 2026-09-02
29 | لم تبدأ | التصميم | الشعار النصّي تحت العلامة لا يُقرأ | «إدارة ذكية · أعمال أسهل · نمو أسرع» يُعرض بنحو ٧ بكسل بلونٍ باهت على الكحلي — لا يُقرأ ولا يجتاز معايير التباين. والشعارات النصّية للتسويق لا لشاشةٍ تُستعمل ثماني ساعات. | الشريط الجانبي ← إمّا حجمٌ مقروء أو يُحذف. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 2 | 2026-09-03
30 | لم تبدأ | البنية | إيقاف جدولة backup.yml بعد نجاح البديل | تفشل كل ليلةٍ وتُرسل بريد فشل، فيُعتاد تجاهلُ بريد الفشل — وهو الجرس نفسه الذي يجب أن يُسمع يوماً. | لا يصل بريد فشلٍ ليليّ، ويبقى التشغيل اليدوي متاحاً. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 2 | 2026-09-03
31 | لم تبدأ | الحسابات | تذكُّر الجهاز في التحقّق الثنائي | التحقّق الثنائي مبنيٌّ أصلاً؛ الناقص أن يُسأل مرّةً كل مدّة على الجهاز نفسه. وسؤالُه في كل دخولٍ يدفع المستخدم إلى تعطيله، فتُفقد الحماية كلُّها طلباً للراحة. | ادخل بالتحقّق ← علّم «تذكّر هذا الجهاز» ← اخرج وادخل ← لا يُسأل. ومن متصفّحٍ آخر ← يُسأل. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-03
32 | لم تبدأ | الحسابات | حدّ المستخدمين حسب الباقة | لا حدَّ اليوم: الباقة لا تُقيّد عدد المستخدمين، فتُضاف حسابات بلا مقابل ويُفقد فرقُ الباقات معناه. | باقةٌ حدُّها ٣ ← أضف الرابع ← يُرفض برسالةٍ تذكر الحدّ وسبيل رفعه. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-06
33 | لم تبدأ | المنصّة | رفع حدّ المستخدمين لمنشأةٍ بعينها عند الطلب | الحدّ بالباقة لا يكفي: منشأةٌ تطلب مستخدماً زائداً تحتاج استثناءً تمنحه الإدارة، لا تغييرَ باقةٍ كاملة. | إدارة المنصّة ← منشأة ← ارفع الحدّ إلى ٥ ← تستطيع إضافة الخامس. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-06
34 | لم تبدأ | الإعدادات | إظهار وإخفاء عناصر القائمة لكل منشأة | القائمة واحدةٌ للجميع، فترى منشأةُ البقالة شاشاتِ المقاولات وتضيع بينها. والتحكّم من الإعدادات يجعل النظام يبدو بحجم حاجتها. | الإعدادات ← أطفئ «المقاولات» ← يختفي القسم من القائمة، ومن كتب مساره يداً يُمنع. | كبيرة (يوم+) | 2 | 2026-09-08
35 | لم تبدأ | تقييم العملاء | تقييمٌ يكتبه التاجر ويُشارَك بين التجار | أساسٌ للطلبين بعده وغيرُ موجود: التقييم اليوم يُحسب آلياً من تواريخ الاستحقاق (أخضر/أصفر/أحمر) داخل المنشأة الواحدة — لا يكتبه أحد ولا يراه تاجرٌ آخر. والمطلوب حكمٌ يكتبه التاجر («مرضٍ/يحتاج متابعة/غير مرضٍ») ويُشارَك. تنبيه: مشاركةُ حكمٍ سلبيٍّ عن منشأةٍ ثالثة عملٌ قريبٌ من التصنيف الائتماني، وله في السعودية جهةٌ منظِّمة — يُستشار فيه قانونيّاً قبل النشر. | قيِّم عميلاً من منشأة أ ← افتح المنشأة ب ← ترى التقييم بلا تفاصيل المعاملة. | كبيرة (يوم+) | 2 | 2026-09-09
36 | لم تبدأ | تقييم العملاء | تعهّدٌ قبل اعتماد تقييمٍ سلبي | التقييم السلبي يبقى معلّقاً على العميل بعد زوال سببه، فيُظلم. فيُشترط إقرارٌ مكتوب قبل الاعتماد: «أقر بأن التقييم يعكس تجربة تعامل فعلية… وأتعهد بمراجعته وتحديثه عند انتهاء المعاملة أو المخالصة…». | اختر «غير مرضٍ» ← زرّ الاعتماد معطّل ← علّم الإقرار ← يُفعَّل. واختر «مرضٍ» ← لا يُطلب إقرار. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-10
37 | لم تبدأ | تقييم العملاء | تنبيه مراجعة التقييم عند المخالصة | التعهّد وحده وعد؛ والتنبيه يجعله فعلاً. فإذا سُجّل سدادٌ كامل أو مخالصة للمعاملة المرتبطة، يُطلب من التاجر مراجعة تقييمه: [تحديث] أو [إبقاء]. ولا يُحوَّل آلياً إلى «مرضٍ» — التقييم تجربةُ تعاملٍ لا حالةُ سداد؛ لكن الإبقاء على السلبي بعد المخالصة يحتاج تأكيداً ثانياً، ولا يُنشر سببُه لبقيّة التجار. | قيِّم عميلاً «غير مرضٍ» ← سدّد فاتورته كاملة ← يظهر التنبيه ← اختر «الإبقاء» ← يُطلب تأكيدٌ ثانٍ. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-10
38 | لم تبدأ | غير واضح | «التبديل للبضائع» — يحتاج توضيحاً | ورد في طلبات ٢١ أغسطس بلا سياقٍ يكفي. أهو تبديلُ نشاط المنشأة إلى تجارة البضائع؟ أم مقايضةُ بضاعةٍ ببضاعة؟ أم تحويلُ صنفٍ إلى آخر في المخزون؟ ثلاثةُ أعمالٍ مختلفة، فلا يُبدأ بأحدها بالحدس. | — | صغيرة (١–٢ ساعة) | 2 | 2026-09-13
39 | لم تبدأ | المحاسبة | القيود تُرحَّل بلا انتظار — والفشل لا يبلغ صاحبه | المسار يردّ ٢٠١ ثم يُرسل الترحيل المحاسبي بلا انتظار (postSafely، في ٣٢ موضعاً بسبعة ملفّات). فإن سقط الترحيل لم يُعلَم به أحد: سطرُ تحذيرٍ في السجلّ، والمستخدم قد قيل له «تمّ». والحالة الناتجة: سندٌ موجودٌ بلا قيدٍ يقابله. يُقرَّر: إمّا الانتظار قبل الردّ، أو صفٌّ يُعاد المحاولة فيه وتنبيهٌ عند العجز — لا سطرَ تحذيرٍ وحده. | اجعل الترحيل يفشل عمداً ← أنشئ دفعةً مقدّمة ← يجب ألا يُقال «تمّ» بلا قيد، أو يصل تنبيهٌ صريح. | كبيرة (يوم+) | 2 | 2026-09-14
40 | لم تبدأ | الجودة | تسعُ حزمٍ ما زالت تنام مدّةً ثابتة قبل أن تسأل عن قيد | اثنتا عشرة حزمةً تستعمل settle(400) — نومٌ ثابتٌ ثم سؤالٌ عن قيدٍ يُرحَّل بلا انتظار. أُصلحت ثلاثٌ سقطت فعلاً في الفحص (advancePayment · apCycle · invoicePartialPayment) بـ testUtils/waitFor، وبقيت تسع: accountingBalances · contractorAccounting · custody · delayPenalty · employeeCustody · extractRetention · projectModule · registerLead · smartExpenses. كلُّها تنجح اليوم وتسقط يوم يُحمَّل الخادم — وهو أسوأ سقوطٍ: لا يُعاد إنتاجه عند من يُصلحه. | حوّلها إلى waitFor ← شغّل الحزمة كاملةً على الخادم مرّتين متتاليتين ← تمرّان. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-15
41 | لم تبدأ | الجودة | الحزمة تسقط تحت التوازي — عزلُ الاختبارات | مع maxWorkers=2 يسقط ٣٤ اختباراً من ٨٠٦ بـE11000 على phone_1: ملفّان يستعملان أرقام هواتفٍ واحدة فيتزاحمان. والفحص يعمل الآن متسلسلاً — عشرون دقيقةً بدل خمس — وهذا ثمنٌ يُدفع كل دفعة. (والعلّة كانت في سير GitHub أيضاً، فما كان ليخضرّ لو عمل.) | شغّل: npx jest --ci --maxWorkers=4 ← تمرّ الحزمة كلُّها ← ثم يُعاد الفحص على الخادم إلى التوازي. | متوسطة (نصف يوم) | 2 | 2026-09-15
42 | لم تبدأ | التنبيهات | إعدادات التنبيهات: أيّ الأنواع تصلني | زرٌّ في التصميم بلا شيءٍ خلفه: لا نموذج ولا مسار. خمسون نوعاً تصل كلُّها للجميع، فتُتجاهل كلُّها. | التنبيهات ← «إعدادات» ← أطفئ نوعاً ← تسبَّب في حدوثه ← لا يصل. | كبيرة (يوم+) | 3 | 2026-09-17
43 | لم تبدأ | المشتريات | بند أمر الشراء عند المقاول يبقى بلا معرّف صنف | productId يبقى فارغاً فلا يتحرّك المخزون عند الاستلام. عولج في شاشة التاجر ولم يُعالج عند المقاول. | أمر شراء من شاشة المقاولات ← استلم ← افحص المخزون: يجب أن يزيد. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-17
44 | لم تبدأ | المحاسبة | إقفال السنة المالية | لا سبيل لإقفال سنةٍ وترحيل الأرباح المدوّرة، فتختلط السنوات في التقارير. | أقفل ٢٠٢٥ ← الأرباح تُرحَّل ← لا يُقبل قيدٌ بتاريخها إلا بإذن المالك. | كبيرة (يوم+) | 3 | 2026-09-21
45 | لم تبدأ | المحاسبة | اعتماد القيود قبل ترحيلها | كل قيدٍ يُرحَّل فوراً بلا مراجعة، ولا يليق بمنشأةٍ لها محاسب ومراجع. | محاسب يُنشئ قيداً ← يبقى «بانتظار الاعتماد» ← المالك يعتمده ← يُرحَّل. | كبيرة (يوم+) | 3 | 2026-09-22
46 | لم تبدأ | التقارير | تصدير القوائم المالية | لا تُصدَّر إلى Excel، فتُنسخ يدوياً للمحاسب القانوني. | الميزانية ← تصدير ← يفتح الملف بأرقامٍ مطابقة. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-23
47 | لم تبدأ | الهويّة | أسماء المنتجات في القائمة ما زالت «وثاق تك» | «سوق وثاق تك» و«فريق وثاق تك» أسماءُ منتجاتٍ لا زخرفة، وتغييرها يمسّ تطبيق السوق ووثائقه — فتُركت عمداً حتى يُحسم الاسم. | القائمة الجانبية ← لا يبقى «وثاق تك» في أيّ عنصر. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 3 | 2026-09-23
48 | لم تبدأ | الهويّة | نصوص الصفحة الرئيسية ما زالت «وثاق تك» | الشريط صار TOP SAS والعناوين والوصف لم تتغيّر — تجربةُ شعارٍ لا تحويلَ هويّة، بانتظار الحسم القانوني. | الصفحة الرئيسية ← العنوان والوصف والأقسام بالاسم الجديد. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-23
49 | لم تبدأ | التصميم | «تسجيل الخروج» في أبرز موضع | إجراءٌ نادرٌ يأخذ أثمن ركنٍ في الشاشة، والملفّ والإعدادات خلفه. موضعُه قائمة الحساب. | الترويسة ← الخروج داخل قائمة الحساب لا زرّاً مستقلاً. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 3 | 2026-09-24
50 | لم تبدأ | التصميم | ألوان أيقونات المؤشّرات تُزاحم ألوان الدلالة | أحمر وبنّي وذهبي وأخضر بلا قاعدة، والأحمر نفسه يعني «متأخّر» في مكانٍ آخر. اللون معنىً لا زينة. | الرئيسية ← طقم أيقوناتٍ واحد، واللون للدلالة وحدها. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-24
51 | لم تبدأ | البنية | إعادة تسمية --gold إلى --accent | قيمتها فيروزية واسمها ذهبي. أُجّلت عمداً لئلا يختلط تغييرُ الاسم بتغيير اللون في فرقٍ واحد. | لا يبقى --gold في الشيفرة، والمظهر كما هو. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 3 | 2026-09-24
52 | لم تبدأ | الموارد البشرية | الإجازات على نمط أوراكل: أرصدة واستحقاق وسلسلة اعتماد | الإجازات اليوم طلبٌ وموافقة. والمطلوب رصيدٌ يُستحقّ شهرياً، وترحيلٌ للسنة التالية، وبدلٌ نقديّ، وسلسلةُ اعتمادٍ بأكثر من درجة. | موظف ← الرصيد يزيد آلياً كل شهر ← اطلب إجازة ← تمرّ على مديره ثم الموارد البشرية ← يُخصم الرصيد. | كبيرة (يوم+) | 3 | 2026-09-28
53 | لم تبدأ | الموارد البشرية | الإنذارات والخصومات | لا موضع لتسجيل إنذارٍ أو خصمٍ تأديبي، فتُدار على الورق ولا تظهر في مسيّر الرواتب. | سجّل إنذاراً بخصم ٣ أيام ← يظهر في ملف الموظف وفي مسيّر الشهر. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-28
54 | لم تبدأ | الموارد البشرية | الترقيات وزيادة الراتب بتاريخ سريان | تغييرُ الراتب اليوم يكتب فوق القديم فيضيع تاريخُه، ولا يُعرف راتبُ الموظف في شهرٍ مضى. | رقِّ موظفاً من أول الشهر القادم ← مسيّر هذا الشهر بالقديم، والقادم بالجديد، والتاريخ محفوظ. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-29
55 | لم تبدأ | الموارد البشرية | الهرم الوظيفي | لا تسلسل إداريّاً مرسوماً، وهو ما تُبنى عليه سلسلةُ اعتماد الإجازات والتقييم. | الموارد البشرية ← الهيكل ← شجرةٌ تُظهر من يرفع لمن ← تُستعمل في اعتماد الإجازة. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-29
56 | لم تبدأ | الأمن | ربط الكاشير بموقعٍ جغرافيّ | طبقةٌ ثانية مع قيد الشبكة: شاشة البيع لا تُفتح إلا داخل نطاقٍ حول الفرع. وتُبنى على إذن الموقع في المتصفّح، فهي مُعينةٌ لا حارس — تُخدع بالتزوير، ولذلك تُجمع مع قيد الشبكة لا تُغني عنه. | حدّد نطاق الفرع ← افتح نقطة البيع داخله: تعمل ← خارجه: تُمنع. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-09-30
57 | لم تبدأ | سوق الموردين · الأساس | باقاتٌ ومميّزاتٌ تُدار من لوحة الإدارة لا من الكود | الفقرات ٣٨ و٤٢ و٤٣، وهي أساسُ المنظومة كلِّها: اليوم الباقة حقلٌ محدود القيم في نموذج الاشتراك والمميّزات مكتوبةٌ في الشيفرة. والمطلوب جدولُ باقاتٍ يُحرَّر: اسمٌ وسعرٌ وسعرُ سنةٍ أولى وتجديدٌ ومدّةُ تجربة وحدودٌ (مستخدمون، مناديب، فروع، مستودعات) ومفاتيحُ مميّزات. وكلُّ بندٍ بعده يسأل هذا الجدول، فلو بُني قبله لأُعيد بناؤه. | لوحة الإدارة ← أنشئ باقة ← أطفئ ميزة ← المنشأة تفقدها فوراً بلا إصدارٍ جديد. | كبيرة (يوم+) | 3 | 2026-10-01
58 | لم تبدأ | سوق الموردين · الأساس | صلاحيات الأسواق منفصلة عن أسماء الباقات | الفقرة ٤٣: أربعُ صلاحياتٍ مستقلّة — دخولُ سوق الموردين، دخولُ سوق التجار، البيعُ كمورّد، إدارةُ التوصيل. والربطُ باسم الباقة يجعل كل تغييرٍ تجاريٍّ تعديلَ شيفرة. | امنح منشأةً صلاحية سوق الموردين وحدها ← ترى سوق الموردين ولا ترى سوق التجار. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-10-04
59 | لم تبدأ | سوق الموردين · الأساس | نشاطٌ جديد: بقالة / تموينات / سوبر ماركت | الأنشطة اليوم خمسة ليس فيها بقالة (trader · contractor · followup_office · hospitality · restaurant). والمنظومة كلُّها معلّقةٌ على هذا النوع: به يظهر السوق ويُخفى عن غيره. | سجّل منشأةً نشاطُها «بقالة» ← تظهر: الكاشير وسوق الموردين وطلبات الموردين — ولا تظهر لتاجرٍ عادي. | متوسطة (نصف يوم) | 3 | 2026-10-04
60 | لم تبدأ | سوق الموردين · الأساس | موقع الفرع إلزاميٌّ عند التسجيل | الفقرة ٢: مدينةٌ وحيٌّ وعنوانٌ مختصر وإحداثيات ورقمُ تواصل واسمُ فرع — لكل فرعٍ موقعُه. وعليه يقوم توزيعُ الطلبات وتجميعُها بالأحياء، فبدونه لا تعمل الفصول ١٦–٢٢. ويحتاج مزوّدَ خرائط: قرارٌ وكلفةٌ ومفتاح. | سجّل بقالة ← لا يكتمل التسجيل بلا موقع ← أضف فرعاً ثانياً ← يُطلب موقعُه مستقلاً. | كبيرة (يوم+) | 3 | 2026-10-06
61 | لم تبدأ | المقاولات | المناقصات والتسعير | أكبر فجوةٍ في وحدة المقاولات: لا موضع لدراسة مناقصةٍ وتسعيرها قبل أن تصير عقداً. | أنشئ مناقصة ← بنود وكميات ← سعّر ← حوّلها عقداً عند الترسية. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-07
62 | لم تبدأ | المقاولات | متغيّرات العقد — المرحلة الثالثة | المرحلتان الأولى والثانية أُنجزتا؛ الثالثة (الحصاد من المستندات المستوردة) لم تُنجز. | استورد عقداً ← تُقترح المتغيّرات المكتشفة ← اقبلها ← تُملأ في القالب. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-08
63 | لم تبدأ | البنية | ٣٥٧ لوناً صريحاً باقياً بلا رمز | ألوانٌ نادرة تُركت صريحةً عمداً. تُراجَع: ما تكرّر يُرمَّز، وما استُعمل مرّةً يبقى. | إعادة تشغيل عدّاد الألوان بعد المعالجة. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-08
64 | لم تبدأ | البنية | ترجمة الشاشات إلى الإنجليزية | المفاتيح موجودة والقشرة مترجمة؛ الصفحات لم تُترجم بعد. | بدّل اللغة ← تصفّح عشر شاشات ← لا يبقى نصٌّ عربي. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-12
65 | لم تبدأ | الضيافة | شاشات قطاع الفنادق | القطاع مفتوحٌ في التسجيل وشاشاته ناقصة. | سجّل منشأة ضيافة ← الحجز والغرف والنزلاء تعمل. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-13
66 | لم تبدأ | التصنيع | دورات التصنيع وحساب تكاليف الإنتاج | قطاعٌ جديد كاملاً: أمرُ تشغيل، وقائمةُ مكوّنات، واستهلاكُ مواد، وتكلفةٌ تُحمَّل على المنتج (مواد + أجور + غير مباشرة). ولا شيء منه اليوم. | أمر تشغيل ← اصرف المواد ← أنهِ الأمر ← تكلفة الوحدة تساوي مجموع ما حُمّل عليها. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-15
67 | لم تبدأ | سوق الموردين · الأساس | فصلُ سوق الموردين عن سوق التجار | الفقرات ١ و٣٩–٤١: سوقُ التجار مبنيٌّ أصلاً (MarketplaceListing و MarketplaceOrder وغيرهما). وسوقُ الموردين نماذجُه وقواعدُه مختلفة: المورّد يعرض والبقالة تطلب. والمصنع لا ينال سوق التجار باشتراكه في سوق الموردين. | مورّدٌ مشتركٌ في سوق الموردين وحده ← لا يظهر له سوق التجار ولا عروضُه. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-15
68 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | تصفّح الموردين ومنتجاتهم | الفقرتان ٦ و٧: قائمةُ الموردين الذين يغطّون موقع البقالة مصنّفةً؛ وصفحةُ المورّد: شعارٌ ونبذةٌ ومناطقُ تغطية ومنتجاتٌ بصورةٍ ووحدةٍ وسعرٍ إن سمح وحدٍّ أدنى وتوفّرٍ وعروض. | بقالةٌ في جدة ← لا يظهر موردُ الرياض وحدها ← افتح مورّداً ← منتجاته بوحداتها وأسعارها. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-19
69 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | سلّةٌ وطلبُ توريدٍ برقمٍ تلقائي | الفقرة ٨: المورّد ثم المنتجات والكميات ثم مراجعةٌ فإرسال، والطلبُ يظهر فوراً في لوحة المورّد. | أضف ثلاثة أصناف ← أرسل ← يُولَّد رقمُ طلب ← يظهر عند المورّد في الحال. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-19
70 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | حالاتُ الطلب وسجلُّ أوقاتها | الفقرة ٩: سبعُ حالاتٍ من الإرسال إلى التسليم، ومعها مرفوضٌ وملغيٌّ وتعذّر التسليم وتسليمٌ جزئي، ويُسجَّل وقتُ كل تغيير — وبدونه لا يُعرف أين وقع التأخير. | مرّر طلباً بالحالات كلِّها ← يظهر سجلٌّ بوقت كل انتقال. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-20
71 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | إعادةُ طلبٍ سابق | الفقرة ٣١: البقالة تطلب الأصناف نفسها أسبوعياً، فتُفتح طلبيةٌ سابقة وتُعاد بكمياتها مع إمكان التعديل قبل الإرسال. | افتح طلباً منفّذاً ← «إعادة الطلب» ← تظهر الأصناف نفسها ← عدّل كميةً ← أرسل. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 4 | 2026-10-20
72 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | المخزون المنخفض يقود إلى المورّد | الفقرة ٣٢: عند بلوغ الحدّ الأدنى يظهر «المخزون منخفض — اطلب من المورّد»، وبالضغطة يصل إلى المورّد والمنتج. للباقات التي تدعم المخزون وحدها. | أنزل صنفاً تحت حدّه ← يظهر الزرّ ← اضغطه ← تفتح صفحة المورّد على المنتج نفسه. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-21
73 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | استلامُ الطلب يُنشئ فاتورة شراءٍ ويُحدّث المخزون | الفقرة ٣٣: عند تأكيد الاستلام تُنشأ فاتورةُ شراء وتُدخَل الكميات وتُحدَّث تكلفةُ الصنف ورصيدُ المورّد ويُحفظ رقمُ الطلب. وهذا موضعُ الخطأ المحاسبي إن أُهمل. | أكّد استلاماً ← افحص: فاتورة شراء، ومخزونٌ زاد، وتكلفةٌ تحدّثت، وقيدٌ متوازن. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-22
74 | لم تبدأ | سوق الموردين · البقالة | إشعاراتُ مراحل الطلب | الفقرة ٣٤: إشعارٌ عند الاستلام والاعتماد والتعديل وتحديد الموعد وتعيين المندوب والخروج والوصول والتسليم، ومع العروض المهمّة وعروض التصفية في المنطقة. | مرّر طلباً بالمراحل ← يصل إشعارٌ عند كلٍّ منها ← ولا يصل ما أُطفئ من الإعدادات. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-25
75 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | حساب مورّد/مصنع بلوحةٍ مستقلّة | الفقرة ١٢: نوعُ حسابٍ جديد بلوحته: الطلبات الجديدة والمعتمدة والجاري تجهيزها والخارجة والمسلّمة والمتعثّرة والملغاة، وقيمُها وعددُ البقالات النشطة وأداءُ المناديب. | سجّل مورّداً ← تظهر لوحته ← لا تظهر له شاشاتُ البقالة ولا سوق التجار. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-26
76 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | إدارةُ منتجات المورّد وأسعاره | الفقرة ١٣: إضافةٌ وتعديلٌ وصورةٌ ووحدةٌ وسعرٌ وإخفاءُ السعر وحدٌّ أدنى للطلب وكميةُ بيعٍ وحالةُ توفّرٍ ومناطقُ توفّر. | أخفِ سعر منتج ← البقالة تراه بلا سعر ← اجعل حدَّه الأدنى ١٠ ← طلبُ ٥ يُرفض. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-27
77 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | مناطقُ التغطية والمستودع المسؤول | الفقرة ١٤: مدنٌ وأحياءٌ ومناطقُ توزيعٍ ومستودعٌ لكلٍّ، ولا يظهر المورّد لبقالةٍ خارج تغطيته إلا بقرار الإدارة. | قيّد مورّداً بجدة ← بقالةُ الرياض لا تراه ← أضف الرياض ← تراه. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-10-27
78 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | اعتمادُ الطلب وتعديلُه واقتراحُ البديل | الفقرة ١٠: اعتمادٌ كاملٌ أو رفضٌ أو تعديلُ كمياتٍ بموافقة البقالة، وتحديدُ غير المتوفّر واقتراحُ بديلٍ وملاحظةٌ وموعدُ تسليمٍ وفترتُه. والتعديلُ بلا موافقةٍ يُفسد الثقة، فيُشترط ردُّ البقالة. | عدّل كميةً ← يصل إشعارٌ للبقالة ← لا يمضي الطلب حتى توافق. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-10-29
79 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | العروض: خصمٌ وكميّةٌ ومنطقةٌ ومدّة | الفقرة ٢٦: خصمٌ على منتج، واشترِ كميةً فتنال زيادة، وعروضُ كراتين، وعروضٌ حسب حجم الطلب أو المنطقة أو لعملاء بعينهم، ببدايةٍ ونهاية. | أنشئ عرضاً لأسبوعٍ في حيٍّ واحد ← يظهر لبقالاته وحدها ← وينتهي تلقائياً. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-01
80 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | عروضُ قرب انتهاء الصلاحية — والتاريخ لا يُخفى | الفقرات ٢٧ و٢٨ و٤٥: بضاعةٌ صالحةٌ قارب أجلُها تُعرض بسعرٍ خاص. ولا يُسمح بإخفاء تاريخ الانتهاء: يظهر التاريخُ والمدّةُ المتبقية بوضوح، ويُقرّ المشتري باطّلاعه قبل التأكيد. ويُحفظ سجلٌّ كامل — من أنشأ ومتى وبأيّ سعرٍ وكميةٍ ومن عدّل ومن طلب — ولا يُغيَّر التاريخ بأثرٍ رجعيٍّ على طلبٍ نُفّذ. وليست هذه تفصيلاً شكلياً: بيعُ بضاعةٍ قاربت أجلَها بلا إفصاحٍ مسؤوليةٌ نظامية. | أنشئ عرض تصفية ← البقالة ترى التاريخ والمتبقّي ← لا يُفعَّل زرّ الطلب قبل الإقرار ← حاول تغيير التاريخ بعد طلبٍ منفَّذ ← يُمنع. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-03
81 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | تنبيهُ المورّد قبل انتهاء الصلاحية | الفقرة ٢٩: قاعدةٌ يضعها المورّد (٩٠ يوماً مثلاً) فيُنبَّه بالكميات المقاربة ويُعرض عليه إنشاء عرض تصفية. ولا يُنشر شيءٌ تلقائياً: السعرُ والكميةُ والمناطقُ والاعتمادُ قرارُه وحده. | اضبط ٩٠ يوماً ← يصل التنبيه بالكمية والمنتج ← ولا يُنشر عرضٌ بلا اعتماده. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-03
82 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | عرضُ المخزون القريب لبقالات المنطقة نفسها | الفقرة ٣٠: الكميةُ في مستودع جدة تُعرض أولاً على بقالات جدة — أقلُّ كلفةَ توزيعٍ وأسرعُ تصريفاً. | عرضٌ من مستودع جدة ← يظهر لبقالات جدة قبل غيرها. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-04
83 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | استيرادُ عملاء المصنع الحاليين وكودُ الانضمام | الفقرة ٢٣: للمصنع مئاتُ البقالات أصلاً، فيستوردها أو يرسل كودَ انضمامٍ خاصّاً به، ومن سجّل بالكود ارتبط به. وهذه هي القيمةُ الحقيقية للمصنع: إدارةُ عملائه الحاليين إلكترونياً لا جلبُ عملاء جدد فقط. | استورد ملفّ بقالات ← أرسل كوداً ← سجّل بقالةً به ← تظهر مرتبطةً بالمورّد. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-05
84 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | مندوبٌ افتراضيٌّ لكل بقالة | الفقرة ٢٤: للمصنع مندوبٌ مسؤولٌ عن بقالةٍ بعينها مسبقاً، فيُقترح أولاً عند وصول طلبها. | عيّن مندوباً افتراضياً لبقالة ← اطلب منها ← يظهر اسمُه أول الاقتراحات. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 4 | 2026-11-05
85 | لم تبدأ | سوق الموردين · المورّد | تقاريرُ المورّد | الفقرة ٤٤: عددُ الطلبات وقيمُها ومتوسّطُها، وأكثرُ المنتجات والبقالات طلباً، وتوزيعٌ بالمنطقة والمندوب، ونسبةُ التسليم والمتعثّر، ومتوسّطُ زمن الاعتماد والتسليم، وأداءُ كل مندوب، ومبيعاتُ العروض وعروضِ التصفية. | التقارير ← المدّة ← الأرقام تطابق الطلبات الفعلية. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-09
86 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | حساباتُ المناديب وحالاتُهم | الفقرة ١٥: لكل مندوبٍ اسمٌ وجوّالٌ ومدينةٌ وأحياءُ تغطيةٍ وحالةٌ (متاح/مشغول/غير متاح) وعددُ طلباته الحالية والمكتملة والمتعثّرة. | أنشئ مندوباً ← يدخل بحسابه ← يرى طلباته وحدها لا طلبات غيره. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-09
87 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | تحويلُ الطلب لمندوبٍ يغطّي المنطقة | الفقرة ١٦: موقعُ البقالة محفوظٌ مسبقاً فيُعرض أولاً من يغطّي منطقتها ومعه عددُ طلباته الحالية — فلا يُحمَّل مثقلٌ ويُترك فارغ. | طلبٌ من حيّ الصفا ← تظهر قائمةُ من يغطّيه بأعباء كلٍّ ← عيّن ← يصل إشعارُ المندوب. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-10
88 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | تحويلٌ جماعيٌّ وتجميعٌ بالأحياء | الفقرتان ١٧ و٢١: «حي الصفا — ٢٧ طلباً» فتُحدَّد خمسةَ عشرَ وتُحوَّل دفعةً واحدة والباقي لمندوبٍ آخر. وبلا هذا يصير التعيينُ طلباً بطلبٍ وهو غير عمليٍّ في مئات الطلبات. | حيٌّ فيه ٢٧ طلباً ← حدّد ١٥ ← حوّلها دفعةً ← وصلت كلُّها لمندوبٍ واحد. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-10
89 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | اقتراحُ المندوب تلقائياً — والقرار للمورّد | الفقرة ١٨: يُقترح الأنسبُ حسب المنطقة والحالة وعدد الطلبات والمسافة، ولا يُحوَّل شيءٌ بلا موافقة المورّد إلا إن فعّل التوزيع التلقائي لاحقاً. | ثلاثةُ مناديب يغطّون الحيّ ← يُقترح الأقلّ حِملاً ← ولا يُعيَّن حتى يضغط المورّد. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-11
90 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | واجهةُ المندوب: طلباتُ اليوم والاتجاهات | الفقرتان ١٩ و٢٠: لكل طلبٍ اسمُ البقالة وموقعُها ورقمُها وأصنافُه وقيمتُه وموعدُه وملاحظاتُ المورّد وزرُّ اتجاهات، ويحدّث الحالة: استلمتُ المهمّة ← في الطريق ← وصلتُ ← سُلّم، أو تعذّر التسليم بسببٍ يُختار. | ادخل بحساب مندوب ← افتح طلباً ← الاتجاهات تفتح الخريطة ← حدّث الحالة ← تظهر عند البقالة والمورّد. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-12
91 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | إعادةُ الطلب لمندوبٍ آخر عند التعذّر | الفقرة ١٧: تغييرُ المندوب قبل الخروج وإعادةُ الطلب لغيره إن تعذّر التسليم — وإلا عَلِق الطلبُ عند مندوبٍ غائب. | مندوبٌ يسجّل «تعذّر التسليم» ← يعود الطلب لغير المعيَّنة ← يُحوَّل لآخر. | صغيرة (١–٢ ساعة) | 4 | 2026-11-15
92 | لم تبدأ | سوق الموردين · المناديب | ترتيبُ مسار التوصيل | الفقرة ٢٢: خمسةَ عشرَ طلباً تُرتَّب بأقرب مسار. مؤجَّلٌ عمداً: يحتاج خدمةَ مساراتٍ بكلفةٍ لكل نداء، ولا يُبنى قبل أن تعمل بقيّة الدورة. | مندوبٌ بعشرة طلبات ← «رتّب المسار» ← ترتيبٌ يقلّل المسافة الكليّة. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-16
93 | لم تبدأ | سوق الموردين · الإدارة | اشتراكاتُ الموردين: شهران مجاناً ثم باقات | الفقرات ٣٥–٣٧: شهران تجربةً، ومن اشترك خلالهما فسنتُه الأولى بألف ريالٍ عرضاً تأسيسياً — يُبيَّن أنه عرضُ سنةٍ أولى لا سعرٌ دائم. ثم أربعُ درجات (مورّد · أعمال · مصنع · شركات كبرى) تُحدَّد بالحدود لا بالاسم، فقد يكون موردٌ أكبرَ من مصنع. | سجّل مورّداً ← تظهر مدّة التجربة ← اشترك ← يُطبَّق سعرُ السنة الأولى ثم سعرُ التجديد. | متوسطة (نصف يوم) | 4 | 2026-11-17
94 | لم تبدأ | سوق الموردين · الإدارة | لوحةُ إدارة المنظومة | الفقرة ٤٢: التحكّم في الأنشطة، ومن يرى أيّ سوق، والباقات والأسعار والتجارب والخصومات والمميّزات، والموردين والبقالات والمنتجات الممنوعة والعروض والطلبات والشكاوى والمستخدمين والصلاحيات. | من اللوحة: امنع منتجاً ← يختفي من الأسواق ← اسمح لنشاطٍ برؤية سوق الموردين ← يظهر له. | كبيرة (يوم+) | 4 | 2026-11-18
95 | اختُبرت وأُغلقت | المنتجات | التصفية بتصنيفٍ تشمل ما تحته | اختيار «أغذية» كان يعيد لا شيء: المقارنة على الاسم حرفاً بحرف، والصنف محفوظٌ باسم فرعه. وقائمة الفئات كانت من أسماء المنتجات لا من الشجرة، فالتصنيف الجديد لا يظهر فيها. | المنتجات ← الفئة ← الشجرة كاملةً بمسافاتٍ تُبيّن العمق ← اختر الجذر ← تظهر أصناف الفروع. | متوسطة (نصف يوم) | 1 | — | سليمان — ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦